TOGETHER, Réseau International des Territoires de Coresponsabilité – Calendrier du Plan d’Action 2014 –

Objectif général : Faire du Réseau Together un moteur de développement de la coresponsabilité pour le bien-être de tous au sein et entre la société civile et pouvoirs publics

| Axes | Types d’activités | 1er trimestre : Phase de consolidation des acquis | 2ème trimestre : Phase d’extension des compétences | 3ème trimestre : Phase d’élaboration de propositions | 4ème trimestre : Phase de dialogue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Fonctions de base | Centre de ressources | - Mise en place du centre physique au siège | - Mise en place de la mutualisation des ressources sur le WEB |  |  |
|  | Site WEB | - Rendre le site WEB attrayant et accueillant pour tout public - Le faire évoluer vers un wiki | - Elargissement de la communauté spiral à des groupes de citoyens indépendants |  |  |
|  | Capitalisation méthodologique a) Territoires | - Mettre en place le wiki dans la co-construction de la méthodologie spiral (passage de spiral à wikispiral) | - Consolidation progressive et à géométrie variable de wikispiral | - Proposition de cadre méthodologique élargi faisant le lien entre plusieurs approches | - Rencontre octobre 2012 en France sur spiral et agendas 21 (inviter également CIttaSlow) |
|  | Capitalisation méthodologique b) Acteurs collectifs | - Formalisation du cadre méthodologique dans le cas des acteurs collectifs sur la base des acquis | - Diffusion dans les entreprises, écoles, hôpitaux,… | - Constitution de réseaux de coresponsabilité | - Rencontre sur wikispiral dans les acteurs collectifs |
|  | Recherche et Développement | - Finaliser la codification sémantique des critères et la construction des indicateurs de progrès dans le BET - Mettre en place le wiki dans les auto-évaluations participatives de pertinence | - Analyse statistico-sémantique fine des critères de bien-être - Développement des évaluations participatives et du troisième cycle de Spiral dans les territoires | - Propositions se dégageant de l’analyse fine de la BDD des critères et de celle des indicateurs. | - Rencontre(s) du 4ème trimestre sur les politiques publiques pour le développement de la coresponsabilité pour le bien-être de tous – Le nombre (une ou plusieurs décentralisées) les lieux (conjointement avec la rencontre de octobre 2014 en France sur agenda 21 et SPIRAL, et/ou Strasbourg, et/ou Bruxelles, et/ou au point d’aboutissement de la caravane de la coresponsabilité,…) seront décidés en cours d’année, dépendant de l’évolution des différentes activités et en tenant compte de la perspective de la Troisième Rencontre Internationale prévue à Braine-l’Alleud en 2015. Une de ces rencontres sera le séminaire sur les politiques pour une gestion participative et intégrée des biens communs. |
|  | Formation/accompagnement | - Préciser et mettre en ligne les outils par type de formation - Mieux formaliser et renforcer le réseau des dynamiseurs | - Formation des dynamiseurs et formations en général aux nouveaux outils disponibles notamment évaluations et 3ècyle de spiral. |  |  |
| 2- Echanges et solidarité entre territoires | Fonds de soutien aux projets de coresponsabilité | - Définition des modalités et mise en place du fonds - Premiers projets et collectes expérimentaux | - Communication au sein du réseau | - Elaboration de propositions à partir de l’expérience du fonds |  |
|  | Réseaux thématiques a) Animation | Pour janvier et pour chacun des 12 réseaux thématiques : - Inventaire des expériences existantes et invitations à participer au réseau thématique; - Elaboration, à partir des acquis des expériences, d’un ou quelques modèle(s) de référence flexible/adaptable à divers contextes, en précisant principes et facteurs de réussite; - Identification d’éventuelles nouvelles expérimentations pilotes nécessaires pour affiner le(s) modèle(s); - Définition des modalités de soutien aux acteurs qui sont intéressés à développer le thème dans leur territoire. | - Auto-évaluations participatives par actions et par types d’action au niveau de chaque réseau - Synthèse globales | Elaboration de propositions au sein de chaque réseau thématique sur la base : - des résultats des co-évaluations participatives - des leçons tirées des expérimentations pilotes |  |
|  | Réseaux thématiques b) Fonctionnement | A partir de février : - Premières aides/transferts de territoire à territoire - Lancement des expérimentations pilote identifiées | - Continuation des actions de transfert - Continuation des expérimentations pilote - Tirer les leçons des expérimentations pilote |  |  |
| 3- Politiques publiques | Rôle des pouvoirs publics dans le développement de la coresponsabilité | - Préparation du cadre conceptuel | - Séminaire de préparation des formations | - Séminaires/ formations dans différents pays et pour différents publics |  |
|  | Projet NOW-BE-ALL | - Communication sur le projet et invitations à y participer | - Séminaire d’analyse des propositions et lancement des groupes de proposition par thèmes | - Elaboration de propositions au sein de chaque groupe |  |
| 4- Promotion | Caravane de la coresponsabilité | - Lancement expérimental de la caravane de la Coresponsabilité en Roumanie |  | - Extension de la caravane au niveau européen (voir global, incluant l’Afrique) |  |
|  | Espaces virtuels Facebook, Tw. | - Mise en place et animation |  |  |  |
|  | Brochures/publications |  |  |  |  |
| 5- Parte-nariats | Partenariat avec CittaSlow | - Formaliser le cadre de collaboration suite formation 2013 | - Séminaires de formation communs dans la suite de celui de Novellara, à organiser dans d’autres pays |  |  |
|  | Autres (à compléter) |  |  |  |  |